## List1
Harmonogram
"Výměna oken v bytových jednotkách domu nám. Svobody 728/1, 160 00 Praha 6"
týden
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
předání staveniště dohoda s jednolivými nájemci o zpřístupnění bytů | x
dohoda s jednotlivými nájemci o zpřístupnění bytů zaměření oken výroba vzorového okna |  | x
zaměření oken výroba vzorového okna |  |  | x
zaměření oken výroba vzorového okna zahájení opravy oken a frézování těsnění |  |  |  | x
odsouhlasení vzorového okna zahájení výroby oken oprava oken a frézování těsnění |  |  |  |  | x
výroba oken oprava oken a frézování těsnění | [5 empty] | x | x | x | x
ukončení opravy oken a frézování těsnění výroba oken | [9 empty] | x
ukončení výroby oken zahájení montáže oken | [10 empty] | x
montáž oken zednické zapravení | [11 empty] | x | x | x
ukončení montáže oken ukončení zednického zapravení předání díla | [14 empty] | x
Celková doba realizace: 105 kaledářních dnů